BSC-05-11-T-2016

版  号：A

受控号：

技术信息及科研项目管理规范

编制：谭蓉晖   2015.12.31

审核：张  敬   2016.03.20

批准：马志刚   2016.03.30

# 目   录

1. 目的和适用范围

2. 引用文件

3. 术语和定义

4. 职责

5. 技术信息管理

6. 科研项目管理

7. 相关文件

8. 记录

1. 目的和适用范围

为实现中心技术信息的规范化、科学化管理，确保中心技术信息的及时获取和利用，以及科研项目的有序开展，特制定本规范。

2. 引用文件

无

3. 术语和定义

3.1

技术信息

特指与中心现有业务的技术要求、科研课题、技术发展方向以及行业发展政策等方面的信息，如与中心业务相关的法律法规要求，认证认可规范，行业主管技术要求，标准制修订信息和奖励申报信息，行业资讯，新产业、新产品、新技术及行业发展相关信息等。

3.2

内部科研项目

根据中心发展规划、战略和科技需求，中心自立的标准/科技项目。

3.3

外部科研项目

由外部单位批准设立的标准/科技项目，如国家标准化管理委员会、国家认监委科技与标准管理部、CNAS技术部、中国认证认可协会技术标准部和北京市质监局等主管部门主管的标准/科技项目。

4. 职责

4.1 技术部专职岗位人员负责与中心认证业务相关的法律法规要求及行业主管技术要求的获取和利用，以及科研课题、技术发展方向以及行业发展政策等方面的技术信息的获取和利用。

4.2 外联部、管理研究中心、审核部负责协助技术部进行与客户、审核有关的技术信息的收集工作，并向技术部传递客户需求信息。

4.3 综合部负责行业资讯类技术信息的上传、管理与维护工作。

4.4 其他部门负责各自职能范围内的相关技术信息的收集与利用。

4.5 科研项目实施组长负责制，项目组长负责科研项目的策划、组织实施、评审等工作，并对最终成果负责。

4.6 技术部专职岗位人员负责内外部科研项目的立项、实施监督、组织评审、验收等管理工作。

5. 技术信息管理

5.1 技术信息的类型

5.1.1 与认证活动有关的法律法规及其他要求

a) 与中心认证领域相关的法律、法规、标准、规章、其他（如国际公约）等；

b) 与中心认证领域相关的标准、技术规范、认证认可规范、行业主管要求等。

5.1.2 标准制修订及奖励申报信息

a) 标准制修订信息：认证认可基础通用标准、新型认证业务领域标准、等同转化合格评定国际标准、国家或行业标准等制修订信息；

b) 奖励申报信息：上述标准的奖励申报、补助申报信息。

5.1.3 行业资讯

与认证领域相关的行业新闻，如行业主管部门发布的认可动态、ISO标准转换相关的最新动态等。

5.1.4 新产业、新产品、新技术及行业发展相关信息

与认证领域相关的产业动态、行业新动向和发展趋势等，如政府、市场和企业急需的，符合国家产业发展政策的，对提高经济效益和社会效益有推动作用的信息。

5.1.5 其他技术信息

上述类型外的技术信息，如产品开发相关信息，该类信息可应用于认证领域科研课题或项目、认证技术服务项目的立项、策划与准备、研发实施、试运行等过程。

5.2 技术信息的获取

5.2.1 途径

1）互联网

相关政府网站（如中国政府网、质检总局、安监总局、环保部、工信部、发改委等）、行业主管部门网站（如国家认监委、国家认可委、认证认可协会等）或其它网站（如地方政府机构）发布的信息。

2）主管部门咨询

适当时，通过电话、邮件、信函、会议、拜访等方式向相关部门（如国家认监委科技标准部、国家认可委技术处等）获取信息。

3）专业人员提供

中心审核员、技术服务人员即时或按月提供相关信息；适当时，通过咨询方式向行业专家获取信息。

4）获证客户信息提供

外联部项目开发岗及客服岗收集相关客户需求信息，并按月传递相关信息，必要时即时传递。

5）其他方式

技术部定期组织开展科研及技术项目提案征集活动等方式获取信息。

5.2.2 识别、获取

1）技术部专职岗位人员负责每日对技术信息进行浏览、识别、获取，及时进行分类处置，包括接收登记、按类别进行分发和应用管理。

2）其他部门相关岗位及专业人员将收集的相关技术信息即时或定期转技术部进行确认、处理。

3）应确保所获取的技术信息为有效版本。

5.3 技术信息的处置和管理

5.3.1 与认证活动有关的法律法规及其他要求

与认证活动有关的法律法规及其他要求的处置和管理按《识别和获取法律法规及其他要求程序》执行。

技术部专职岗位人员应根据所收集法律法规的应用和时限要求，编制法规应用的技术部告知及其他技术应用类文件，确保法规的及时传递和应用。

5.3.2 科研及标准相关信息

5.3.2.1 标准制修订及奖励申报信息

对于获取的标准制修订及奖励申报信息，技术部专职岗位人员负责填写《技术信息传递单》，并将《技术信息传递单》及获取的文件报部门负责人审核，经分管领导批示后确定处理方式。

针对批准立项的科研项目，技术部专职岗位人员负责填写《中心科研及技术项目登记表》，并按6.2内容开展科研项目的管理工作。针对未批准立项的技术信息（如因资源受限或立项条件不成熟），需填写《技术信息跟踪表》，并进行追踪管理，待条件成熟时按6.2内容开展科研项目的管理工作。

5.3.2.2 科研课题及标准立项需求信息

对于各种途径获取的相关信息，技术部专职岗位人员按月度进行整理分析，拟定科研课题及标准立项题目明细及相关申报内容，报部门负责人及主管领导批署处理意见。

1）中心科研及技术项目征集管理

技术部专职岗位人员组织在中心全体审核员、技术服务人员、管理人员、获证组织范围内开展科研及技术项目提案的征集活动，频次为一年1-2次。

申请的科研及技术项目应具有明确的使用对象和良好的应用前景，范围可包括：①认证领域科研课题或项目；②客户需要的认证技术服务项目研究；③认证认可基础通用标准和新型认证业务领域的标准制、修订工作；④等同转化合格评定国际标准；⑤国家或行业标准的制、修订工作等。

申请立项时，申请人按要求填写《中心科研及技术项目申请表》、《中心科研及技术项目经费预算表》，并将相关资料传递给技术部。技术部专职岗位人员负责填写《技术信息传递单》，将《技术信息传递单》及获取的文件报部门负责人审核，经主管领导批示后，确定处理方式。

2）科研信息管理

技术部专职岗位人员负责将收集的各类科研相关信息按月度进行汇总，填写《技术信息传递单》报部门负责人审核，经主管领导批示后立项。

针对批准立项的科研项目，技术部专职岗位人员负责填写《中心科研及技术项目登记表》，并按6.1开展科研项目的管理工作。针对未批准立项的技术信息（如因资源受限或立项条件不成熟），需填写《技术信息跟踪表》，并进行追踪管理，待条件成熟时按6.1开展科研项目的管理工作。

5.3.3 行业资讯

对于获取的行业资讯，技术部专职岗位人员负责填写《技术信息传递单》，将《技术信息传递单》及获取的文件报分管领导审批，确定处理方式及传阅、分发范围。

将审批后的《技术信息传递单》及获取的文件传递给综合部，综合部负责行业资讯的上传、管理与维护，具体按《信息及系统管理规范》执行。

5.3.4 新产业、新产品、新技术及行业发展相关信息及其他技术信息

对于获取的新产业、新产品、新技术及行业发展相关信息及其他技术信息，技术部专职岗位人员报部门负责人审核后，填写《技术信息传递单》，将《技术信息传递单》及获取的文件报中心管理层审批，确定处理方式及传阅、分发范围。

6. 科研项目管理

6.1 内部科研项目

6.1.1 立项

针对已批准立项的内部科研项目，技术部专职岗位人员负责填写《中心科研及技术项目登记表》，组织确定项目组长及项目组成员，并下达《中心科研及技术项目任务书》。

6.1.2 制定

1）项目组长制定科研项目工作计划，分配工作。

2）开展调研，收集、汇总、分析所收集的资料，确定科研项目的主体内容。

3）编制科研项目草案，填写《科研项目编制说明》。

6.1.3 评审与验收

6.1.3.1科研项目草案完成后，项目组内部评审、修订标准，形成项目成果的征求意见稿。

6.1.3.2技术部组织召开项目评审会，对项目成果的征求意见稿进行中心内部评审，依据内部评审意见修改项目成果，并保存内部评审记录。

6.1.3.3针对已向主管部门申报立项的科研项目，还需邀请科技项目主管部门及行业协会等外部专家召开项目评审会，对项目成果送审稿进行外部评审，依据外部评审意见修改项目成果，形成项目成果报批稿，并保存外部评审记录。

6.1.3.3项目成果送审稿经技术部审查、验收后，形成项目成果最终稿，由技术部统一编号、发布。

6.2 外部科研项目

6.2.1立项申报

技术部专职人员根据立项通知的申报要求，编制主管单位要求的《标准/科技项目建议书》等文件，并在截止日期前完成立项申报工作。《标准/科技项目建议书》等文件经标准/科技项目主管部门评审通过予以立项后，技术部专职人员填写主管单位要求的《项目任务书》，报主管领导审批后，按相关要求完成立项上报工作。

6.2.2 标准/科技项目的制定

6.2.2.1 起草阶段

①项目组长负责制定标准/科技项目工作计划，根据项目组配置分配工作。

②项目组开展调研，收集、汇总、分析所收集的资料，确定/修改标准/科技项目的框架和编制思路。

③项目组编写标准/科技项目草案，填写《标准/科技项目编制说明》。

注：标准编写的层次结构（章、条、款、项）、格式、用语、公式、表格和字体，应按照GB/T 1.1等国家标准和行业标准要求。

6.2.2.2 修订阶段

标准/科技项目草案完成后，项目组内部审核、修订标准，形成标准/科技项目成果的征求意见稿。

6.2.2.3 征求意见/评审阶段

1）标准征求意见阶段

①将标准的征求意见稿、编制说明及有关附件寄送给标准主管部门、相关专家进行意见征询，征求意见的期限一般为一个月。

②项目组应根据有关方面提出的意见修改标准征求意见稿，形成标准送审稿，同时填写《意见汇总处理表》；对于不采纳的意见，应当有充分的理由，并在意见汇总处理表中予以说明。

2）科技项目评审阶段

①召开研讨会，对项目成果进行内部评审，依据内部评审意见修改项目成果，形成项目成果送审稿，并保存内部评审记录。

②邀请科技项目主管部门及行业协会专家召开研讨会，对项目成果进行外部评审，依据外部评审意见修改项目成果，形成项目成果报批稿，并保存外部评审记录。

6.2.2.4 审查和报批阶段

1）标准的审查和报批阶段

①将完善后的标准送审稿、标准编制说明、意见汇总处理表和其他有关附件送标准主管部门审查。

②审查前，由项目组提出审查专家名单和审查申请，并在审查会议前一个月，将标准送审稿、编制说明及有关附件提交给审查者。

③会议审查时，应当进行充分讨论，尽量取得一致意见。需要表决时，必须有不少于出席会议代表人数的四分之三同意方为通过。对有分歧意见的标准或条款，应有不同观点的论证材料。

④会议审查应当有会议纪要。审查标准的投票情况，应当以书面材料记录在案，并作为标准审查意见说明的附件。

⑤通过审查的标准，由项目组根据审议意见进行修改，形成标准报批稿，连同标准编制说明、意见汇总处理表和其他有关附件报送标准主管部门。

⑥标准报批稿经标准主管部门审查同意后，向国家标准委或地方主管部门报批或备案。

2）科技项目的审查和报批阶段

将科技项目成果报批稿送主管部门审查、报批，形成项目成果发布稿。

6.2.3 标准/科技项目的发布和备案

国家标准、行业标准由国家标准化管理委员会统一编号、发布，并在发布后30日内完成备案。地方标准由地方标准委统一编号、发布，并在发布后30日内完成备案。科技项目成果由项目主管部门负责验收，验收后颁发科技项目验收证书。

6.3 费用管理

6.3.1 科研经费管理

科研经费是指科研项目在立项、制定、修订、评审等过程中产生的各项费用，支出范围有设备费、材料费、差旅费、会议费、专家咨询费、劳务费及贯标费等。

技术部专职岗位人员负责组织编写《中心科研及技术项目经费预算表》，外部项目根据要求上报标准/科技项目主管部门，内部项目作为项目专项科研费用进行管理。

技术部专职岗位人员负责核算项目实际工作量，并根据中心相关规定对项目组成员进行项目费用核算和申报。

6.3.2 项目奖励/补助经费管理

1） 项目奖励申报

针对满足项目奖励/补助申报要求的标准/科技项目，根据项目补助的申报要求，填写申请表，并在截止日期前汇总、整理和提交申请材料。申请受理后，配合项目补助主管部门完成审查，补齐相关材料。

2） 协议签订

审查通过后，与项目补助主管部门沟通补助经费发放进度，并负责《补助经费使用协议》的签订与报送。

3）技术项目奖励/补助批准后，技术部专职人员填写《中心科研及技术项目奖励登记表》备案。

4）收到奖励/补助经费后，实行“单独核算，专款专用”，技术部专职岗位人员负责对经费使用情况进行监督管理，并定期提交项目经费使用决算报告。

6.3.3 专项奖励

中心鼓励各部门和全体人员积极提供、传递技术信息，对于中心采纳并成为领导层决策输入的关键信息，技术部将根据中心的奖励政策对信息提供人进行专项奖励。

7.相关文件

7.1 《识别和获取法律法规及其他要求程序》

7.2 《信息及系统管理规范》

7.3 《新产品研发管理规范》

8. 记录

8.1 《技术信息传递单》

8.2 《技术信息跟踪表》

8.3 《中心科研及技术项目申请表》

8.4 《中心科研及技术项目经费预算表》

8.5 《中心科研及技术项目任务书》

8.6 《中心科研及技术项目登记表》

8.7 《中心科研及技术项目奖励登记表》

技术信息传递单

编号：

| 项目（文件）信息名称 |  |
| --- | --- |
| 类别 | □标准制修订信息 □奖励申报信息 □中心科研课题及标准立项需求信息 □行业资讯 □新产业、新产品、新技术及行业发展相关信息 □其他 |
| 来源 |  |
| 发布日期 |  |
| 内容摘要： |  |
| 建议： 信息获取人： 年 月 日 |  |
| 处理意见： 主管领导： 年 月 日 |  |
| 处理结果： 经办人： 年 月 日 |  |

技术信息跟踪表

编号：

| 项目（文件）信息名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | □标准制修订信息 □奖励申报信息 □中心科研课题及标准立项需求信息 □行业资讯 □新产业、新产品、新技术及行业发展相关信息 □其他 |  |  |  |
| 来源 |  |  |  |  |  |
| 发布日期 |  |  |  |  |  |
| 内容摘要： |  |  |  |  |  |
| 领导审批意见： |  |  |  |  |  |
| 未立项的原因： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术信息跟踪进度情况 |  |  |  |  |
|  | 日期 |  | 获取的信息 | 处理意见 | 处理结果 |

中心科研及技术项目申请表

申请人：                                              日期：     年    月    日

| 项目名称（拟定） |  |
| --- | --- |
| 项目来源 |  |
| 项目类型 | □标准编写/转化 □科研及技术研发 □其他： |
| 推荐项目参与人员 |  |
| 申请人联系方式 （单位/电话/邮箱） |  |
| 立项目的和意义 |  |
| 项目内容简介 |  |
| 中心处理意见 | 技术部： 日期： |
| 中心处理结果 | 主管领导： 日期： |
| 备注 |  |

注：项目“立项目的和意义”及“项目内容简介”可附页。

中心科研及技术项目经费预算表

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目计划完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目参与单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  | 手机 |  |  |
|  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、经费支出预算明细及预算说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 预算科目 |  | 经费金额（元） |  | 预算依据 |  |  | 经费使用时间安排 |
| 1 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专家咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目负责人意见 项目负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、中心意见 技术部确认： 主管领导审核： 总经理批准： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

中心科研及技术项目任务书

项目编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | □标准制修订 □科研及技术项目 □其他 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  |
| 项目组组长 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| 项目组组员 |  |  |  |  |  |
| 主要研究内容 |  |  |  |  |  |
| 预期输出成果及相关资料清单 |  |  |  |  |  |
| 工作人日 及经费要求 |  |  |  |  |  |
| 支付标准和方式 |  |  |  |  |  |
| 工作要求 |  |  |  |  |  |

编制：               审核：           主管领导：           日期：    年   月    日

中心科研及技术项目登记表

项目编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 |  | □标准制修订 □科研及技术项目 □其他 |  |  |  |  |
| 立项时间 |  |  | 预计完成时间 |  | 合作单位 |  |
| 负责人 |  |  | 参加人员 |  |  |  |
| 目的及意义： |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容简介： |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 进 展 情 况 及 阶 段 性 成 果 | 负责人(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 负责人(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 负责人(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 负责人(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 最终成果： 主管部门(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见: 验收人(签字)： 主管领导(签字)： 总经理(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

中心科研及技术项目奖励登记表

编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目类型 | □标准制修订 □科研及技术项目 □其他 |
| 项目负责单位 |  |
| 项目参与单位 |  |
| 奖励金额 |  |
| 奖励来源 |  |
| 使用期限 |  |
| 奖励经费用途 |  |
| 经费使用计划 |  |

更改记录：

| 更改页 | 更改状态 | 更改内容 | 更改人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |